## 6月24日
总任务 | 任务分配 | 责任人 | 验收要求 | 完成状况 | 提交物 | 备注
1、讨论确定原始需求 2、根据项目内容编写引言以及综述部分 3、根据原始需求确定原始需求文档中管理员用例和用户用例用例图部分 | 讨论需求并撰写引言部分、综述需求详细说明用户购物业务部分、根据原始需求绘制并且完善用例图 | 马银英 | 完成文档对应部分的撰写 | 完成 | 需求文档中负责的内容
| 讨论需求并撰写综述部分项目背景、需求详细说明用户消费业务部分、根据原始需求绘制并且完善用例图 | 丛兴柏 | 完成文档对应部分的撰写 | 完成 | 需求文档中负责的内容
| 讨论需求并撰写综述部分项目背景、需求详细说明购物车管理部分、根据原始需求绘制并且完善用例图 | 颜亚威 | 完成文档对应部分的撰写 | 完成 | 需求文档中负责的内容
| 讨论需求并撰写综述部分需求详细说明订单管理业务和用户管理业务部分、根据原始需求绘制并且完善用例图 | 吴维凡 | 完成文档对应部分的撰写 | 完成 | 需求文档中负责的内容

## 6月25日
总任务 | 任务分配 | 责任人 | 验收要求 | 完成状况 | 提交物 | 备注
1、完善用例图 2、根据用例图写出需求详细信息，并完成文档 3、完成文档验收要求部分 4、完成文档环境和部署部分 5、完成需求文档的撰写 | 完善用例图并根据用例图写出需求详细信息、参与界面风格、环境和部署等部分的讨论以及确立 | 马银英 | 参与用例图完善且完成相应文档部分 | 完成 | 需求文档中负责的内容
| 完善用例图并根据用例图写出需求详细信息、完成文档需求分析界面风格部分和文档验收要求功能范围部分 | 丛兴柏 | 参与用例图完善且完成相应文档部分 | 完成 | 需求文档中负责的内容
| 完善用例图并根据用例图写出需求详细信息、环境和部署要求部分 | 颜亚威 | 参与用例图完善且完成相应文档部分 | 完成 | 需求文档中负责的内容
| 完善用例图并根据用例图写出需求详细信息、文档验收要求性能指标部分 | 吴维凡 | 参与用例图完善且完成相应文档部分 | 完成 | 需求文档中负责的内容

## 6月27日
总任务 | 任务分配 | 责任人 | 验收要求 | 完成状况 | 提交物 | 备注
一、小组讨论概要设计文档的内容 二、概要设计文档中功能结构设计部分：1、项目功能描述（文档第二部分） 2、部分业务流程设计（文档第四部分，第二节） 3、业务功能概要结构（文档第四部分，第三节） | 完成项目功能概述和业务功能概要结构第一、五模块，完成业务流程设计第一模块以及参加小组讨论和文档的完善工作 | 马银英 | 参与小组讨论以及完成文档负责部分的撰写 | 完成 | 概要文档中负责撰写的部分
| 完成项目功能概述、业务流程设计、业务功能概要结构第二模块以及对其他模块进行讨论修改 | 丛兴柏 | 参与小组讨论以及完成文档负责部分的撰写 | 完成 | 概要文档中负责撰写的部分
| 完成项目功能概述、业务流程设计、业务功能概要结构第三模块以及对其他模块进行讨论修改 | 吴维凡 | 参与小组讨论以及完成文档负责部分的撰写 | 完成 | 概要文档中负责撰写的部分
| 完成项目功能概述、业务流程设计、业务功能概要结构第四模块以及对其他模块及进行讨论修改 | 颜亚威 | 参与小组讨论以及完成文档负责部分的撰写 | 完成 | 概要文档中负责撰写的部分

## 6月28日
总任务 | 任务分配 | 责任人 | 验收要求 | 完成状况 | 提交物 | 备注
一、完成概要设计文档1、文档第四部分（业务功能结构） 2、文档第五部分（实体设计） 3、文档第六部分（总体设计） 4、文档第七部分（用户界面设计） 二、完成需求迭代 | 参与需求迭代讨论、实体设计阶段，完成概设实体设计部分，完善文档其他部分 | 马银英 | 参与需求迭代以及完成概要文档相应部分 | 完成 | 概要文档以及需求文档的迭代物
| 参与需求迭代讨论、一部分实体设计部分，完成用户界面设计设计部分 | 丛兴柏 | 参与需求迭代以及完成概要文档相应部分 | 完成 | 概要文档以及需求文档的迭代物
| 参与需求迭代讨论、实体设计阶段，完成总体设计部分，完善实体设计部分 | 吴维凡 | 参与需求迭代以及完成概要文档相应部分 | 完成 | 概要文档以及需求文档的迭代物
| 参与需求迭代讨论，完成总体设计部分，完善实体设计部分 | 颜亚威 | 参与需求迭代以及完成概要文档相应部分 | 完成 | 概要文档以及需求文档的迭代物

## 6月29日
总任务 | 任务分配 | 责任人 | 验收要求 | 完成状况 | 提交物 | 备注
一、完成详细设计文档引言、项目概述、总体设计、界面设计部分撰写（这个工作大部分在前面文档做过所以这一部分相当于所有组员参与了设计） 二、完成数据库整体设计 1、物理模型设计 2、数据表生成 3、完成详细设计第六部分 三、使用MyBaties-plus生成代码 | 数据库模型设计、撰写引言、项目概述、总体设计第一部分（只负责撰写和一部分设计），画出数据库模型图，撰写详细设计文档第六部分以及任务三生成代码 | 马银英 | 完成文档负责部分的撰写，项目结构生成 | 完成 | 项目以及详细文档负责部分
| 完善数据库模型设计、撰写详细文档总体设计第二部分、界面设计部分 | 丛兴柏 | 完成文档负责部分的撰写 | 完成 | 详细文档负责部分
| 参与详细文档前几部分的设计，的数据库模型设计、数据表生成 | 吴维凡 | 完成数据库模型设计 | 完成 | 提交数据库
| 参与详细文档前几部分的设计，数据库模型设计、数据表生成 | 颜亚威 | 完成数据库模型设计 | 完成 | 提交完善、新添、修改后的数据库

## 6月30日
总任务 | 任务分配 | 责任人 | 验收要求 | 完成状况 | 提交物 | 备注
完成单元模块设计 | 完成第详细设计单元模块设计一、二、三部分，完善本项目项目结构，初步搭建好项目框架并将将初步接口更新到项目中 | 马银英 | 详细文档负责部分以及将大家好的项目上传到gitHub上 | 完成 | 项目及详细文档负责部分
| 完成详细设计单元模块设计中商品管理、门店管理部分 | 丛兴柏 | 详细设计文档负责部分 | 完成 | 详细设计文档负责部分
| 完成详细设计单元模块设计中商品分类管理、订单管理、用户账号管理部分 | 吴维凡 | 详细设计文档负责部分 | 完成 | 详细设计文档负责部分
| 完成详细设计单元模块中顾客商品浏览和管理、购物车管理部分 | 颜亚威 | 详细设计文档负责部分 | 完成 | 详细设计文档负责部分

## 7月1日
总任务 | 任务分配 | 责任人 | 验收要求 | 完成状况 | 提交物 | 备注
1. 完成里程碑计划； 2. 完成下周详细开发计划； 3. 建好代码仓库； 4. 搭建好开发环境（含git与目录结构等）； | 小组讨论，完成里程碑计划以及下周详细计划，建好代码仓库、搭建好后端开发环境，进行Vue相关知识的补充学习 | 马银英 | 完成相应的文档，以及将后端项目结构上传到gitHub上 | 完成
| 小组讨论，完成里程碑计划以及下周详细计划，前台项目的搭建 | 丛兴柏 | 将前端项目上传到仓库 | 完成
| 小组讨论，完成里程碑计划以及下周详细计划，尝试进行后台的开发 | 吴维凡 | 进行后台页面的构思、学习有关知识以及尝试 | 完成
| 小组讨论，完成里程碑计划以及下周详细计划，尝试进行后台的开发 | 颜亚威 | 进行后台页面的构思、学习有关知识以及尝试 | 完成

## 7月2日
总任务 | 任务分配 | 责任人 | 验收要求 | 完成状况 | 提交物 | 备注
管理员模块后台开发 | 任务分配、并且进行登录注册基本功能的开发 | 马银英 | 实现登录注册基本功能 | 完成 | 项目
| 项目swagger配置并且进行商品管理模块的开发 | 吴维凡 | swagger配置成功，基本实现商品浏览这个功能 | 完成 | 项目
| 进行添加门店接口开发 | 颜亚威 | 完成添加门店接口并且测试 | 完成 | 项目
| 前端前台项目搭建，并且进行开发 | 丛兴柏 | 前端前台项目搭建完成，并且开始着手于后台的开发 | 完成 | 项目

## 7月4日
总任务 | 任务分配 | 责任人 | 验收要求 | 完成状况 | 提交物 | 备注
管理员模块后台开发 | 单点登录、注册、登录拦截、跨域配置以及使用ThreadLocal保存用户信息 | 马银英 | 7月6日完成功能并进行接口测试 | 完成 | 提交到GitHub
| 商品管理、分类管理 | 吴维凡 | 7月6日完成功能并进行接口测试 | 完成 | 提交到GitHub
| 门店信息管理、商品浏览 | 颜亚威 | 7月6日完成功能并进行接口测试 | 完成 | 提交到GitHub
| 设计后台管理系统页面 | 丛兴柏 | 完成主页的设计与前台项目结构的设计 | 完成 | 相关代码提交到GitHub

## 7月5日
总任务 | 任务分配 | 责任人 | 验收要求 | 完成状况 | 提交物 | 备注
管理员模块后台开发 | 开发后台管理系统页面UI | 丛兴柏 | 完成门店管理页面 | 已完成 | 相关代码
| 商品管理代码完善 | 吴维凡 | 完成编码 | 完成 | 相关代码

## 7月6日
总任务 | 任务分配 | 责任人 | 验收要求 | 完成状况 | 提交物 | 备注
管理员后台开发 | 开发后台管理系统页面UI | 丛兴柏 | 完成订单管理页面 | 已完成 | 相关代码
| 订单部分后端开发 | 吴维凡 | 完成编码 | 完成 | 相关代码

## 7月7日
总任务 | 任务分配 | 责任人 | 验收要求 | 完成状况 | 提交物 | 备注
用户前台后端开发 | 登录注册debug、购物车管理功能实现 | 马银英 | 完成购物车管理模块并且debug | 完成 | 项目对应模块的代码
| 添加商品时相同商品问题 | 吴维凡 | 根据一定原则添加商品 | 完成 | 对应代码

## 7月8日
总任务 | 任务分配 | 责任人 | 验收要求 | 完成状况 | 提交物 | 备注
管理员前台开发 | 开发后台管理系统页面UI | 丛兴柏 | 完成数据统计界面 | 已完成 | 相关代码
| 订单后端代码继续完善 | 吴维凡 | 完成编码 | 已完成 | 相关代码

## 7月9日
总任务 | 任务分配 | 责任人 | 验收要求 | 完成状况 | 提交物 | 备注
完善后台后端并且将前后端接口对接，完成返回值统一和参数封装 | 完成参数的封装和返回值的统一管理 | 马银英 | 完成任务 | 完成 | 代码
| 完成参数的封装和返回值的统一管理 | 吴维凡 | 完成任务 | 完成 | 代码
| 完成参数的封装和返回值的统一管理 | 颜亚威 | 完成任务 | 完成 | 代码
| 开发后台管理系统页面UI | 丛兴柏 | 完成商品管理界面 | 完成分类管理界面 | 相关代码

## 7月11日
总任务 | 任务分配 | 责任人 | 验收要求 | 完成状况 | 提交物 | 备注
代码开发 | 消费者登录注册、登录拦截问题，迭代数据库 | 马银英 | 完成功能 | 完成 | 相关代码
| 商户，客户的评论功能 | 颜亚威 | 完成任务 | 完成 | 相关代码
| 图片功能完善 | 吴维凡 | 完善图片功能 | 完成 | 相关代码
| 开发后台管理系统页面UI | 丛兴柏 | 完成商品管理界面 | 完成规格管理界面 | 相关代码

## 7月12日
总任务 | 任务分配 | 责任人 | 验收要求 | 完成状况 | 提交物 | 备注
| 开发后台管理系统页面UI | 丛兴柏 | 完成商品管理界面 | 完成商品列表界面 | 相关代码
| 实现用户修改信息接口，迭代管理员、消费者需求以及学习前端相关知识 | 马银英 | 用户修改信息接口测试成功，需求迭代以及明确小组任务 | 完成 | 代码以及安排
| 修改门店、商品参数查询和学习爬取数据 | 颜亚威 | 完成门店、商品代码部分，数据学习为实现目的 | 代码已提交，学习还在继续 | 相关代码
| 学习RabbitMq的使用 | 吴维凡 | 实现订单保留30分钟后删除 | 学习中

## 7月13日
总任务 | 任务分配 | 责任人 | 验收要求 | 完成状况 | 提交物 | 备注
| 进行前端vue的快速学习、修改前台后端的代码，连接消费者登录、注册、登出接口 | 马银英 | 登录注册接口连接测试成功、对前端代码可以进行阅读、修改、编写 | 完成 | 登录注册登出接口测试通过
| 消息队列实现订单延时付款 | 吴维凡 | 实现延时付款 | 完成 | 相关代码
| 爬取数据 | 颜亚威 | 数据存入数据库 | webmagic爬取小米商城失败
| 进行后台管理系统接口对接 | 丛兴柏 | 对接登录接口 | 未完成 | 相关代码

## 7月14日
总任务 | 任务分配 | 责任人 | 验收要求 | 完成状况 | 提交物 | 备注
| 完成根据分类显示商品、根据条件查询店铺、返回推荐商品给走马灯，更新数据库，迭代相关代码，尝试连接主页走马灯接口 | 马银英 | 完成 | 后端功能完成并且测试成功，前端接口连接差一点 | sql文件、功能相关代码
| 完成订单剩下功能 | 吴维凡 | 实现剩下功能 | 完成 | 相关代码
| 登录、登出接口连接，门店管理部分接口连接 | 丛兴柏 | 后台管理系统能够正常登录登出，门店管理部分能够正常对数据库操作 | 门店管理接口连接尚未完成 | 相关代码

## 7月15日
总任务 | 任务分配 | 责任人 | 验收要求 | 完成状况 | 提交物 | 备注
| 连接前端走马灯接口、购物车接口 | 马银英 | 走马灯接口测试通过，购物车接口连接成功（但是不需要进行测试，因为商品列表等功能还未连接） | 完成 | 相关代码
| 进行分类的完善 | 吴维凡 | 完善分类 | 完成 | 相关代码
| 门店管理部分接口连接 | 丛兴柏 | 门店管理部分能够正常对数据库操作 | 已完成 | 相关代码
| 爬取数据 | 颜亚威 | 爬取与导入数据 | 尝试使用webmagic爬取，爬取

## 7月16日
总任务 | 任务分配 | 责任人 | 验收要求 | 完成状况 | 提交物 | 备注
| 完成按照条件查询订单、根据分类查询最热商品功能，前端连接根据分类显示商品接口 | 马银英 | 接口测试通过，显示成功 | 完成 | 相关代码
| 进行属性controller类的完善 | 吴维凡 | 完善属性controller | 完成 | 相关代码
| 爬取数据 | 颜亚威 | 数据库中有数据 | webmagic被反爬、学习selenium
| 分类管理部分接口连接 | 丛兴柏 | 分类管理、规格管理部分能够正常对数据库操作 | 已完成 | 相关代码

## 7月18日
总任务 | 任务分配 | 责任人 | 验收要求 | 完成状况 | 提交物 | 备注
| 订单管理部分接口连接 | 丛兴柏 | 订单管理部分能够正常对数据库操作 | 已完成 | 相关代码
| 商品属性管理部分代码完善 | 吴维凡 | 完成编码 | 完成 | 相关代码
| 连接确认订单、选择地址、添加地址接口，后端添加、查询地址以及取消推荐功能功能接口，数据库添加地址表 | 马银英 | 完成后端编码、前端接口连接成功 | 完成 | 数据库文件、后端代码迭代
| 数据爬取 | 颜亚威 | 爬取导入数据 | 使用selenium尝试在京东爬取，因不会处理列表失败

## 7月19日
总任务 | 任务分配 | 责任人 | 验收要求 | 完成状况 | 提交物 | 备注
| 商品管理部分接口连接 | 丛兴柏 | 商品管理部分能够正常对数据库操作 | 已完成 | 相关代码
| 测试文档编写 | 吴维凡 | 完成测试文档 | 完成 | 文档
| 前台连接全部商品、查询所有分类、根据分类Id查询不同分类商品接口 | 马银英 | 完成接口连接 | 完成 | 前台相关功能显示成功
| 数据爬取 | 颜亚威 | 爬取数据导入数据库 | 数据已爬到，导入数据库未完成

## 7月20日
总任务 | 任务分配 | 责任人 | 验收要求 | 完成状况 | 提交物 | 备注
| 准备项目验收 | 丛兴柏 | 制作PPT，录制视频 | 已完成 | 答辩PPT，项目演示视频
| 数据爬取 | 颜亚威 | 有数据在数据库 | 完成 | 数据库文件和爬虫代码
| 订单后端完善 | 吴维凡 | 完成编码 | 完成 | 相关代码
| 部署项目到云端、修改后端订单功能接口、修改搜索功能接口、撰写部署文档 | 马银英 | 部署成功，接口前端显示成功、部署文档撰写完成 | 完成 | 部署文档

## 7月21日
总任务 | 任务分配 | 责任人 | 验收要求 | 完成状况 | 提交物 | 备注

## 7月22日
总任务 | 任务分配 | 责任人 | 验收要求 | 完成状况 | 提交物 | 备注

## 7月23日
总任务 | 任务分配 | 责任人 | 验收要求 | 完成状况 | 提交物 | 备注