## 计划
里程碑计划
任务 | 任务描述 | 负责人 | 计划开始日期 | 计划截止日期 | 实际工期 | 完成百分比 | 已完成 | 备注
用户实现后台主要界面 | 分工合作，一起实现项目详细设计文档里面的前端页面，同时完善对应的接口文档 |  | 2022-07-02 | 2022-07-04 | 3天 | 10%
实现前台的主要界面 | 分工合作，一起实现项目详细设计文档里面的前端页面，同时完善对应的接口文档 |  | 2022-07-05 | 2022-07-07 | 3天 | 20%
实现管理员模块门店管理 | 分工合作，实现功能以及前后端交互 |  | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 1天 | 35%
实现管理员模块商品管理 | 分工合作，实现功能以及前后端交互 |  | 2022-07-09 | 2022-07-10 | 2天 | 50%
实现管理员模块订单管理 | 分工合作，实现功能以及前后端交互 |  | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 2天 | 70%
实现用户模块用户购物管理 | 分工合作，实现功能以及前后端交互 |  | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 2天 | 75%
实现用户模块用户消费 | 分工合作，实现功能以及前后端交互 |  | 2022-07-15 | 2022-07-16 | 2天 | 80%
完善整合测试项目 | 分工合作，完善项目 |  | 2022-07-17 | 2022-07-17 | 1天 | 90%
验收 | 分工合作，准备验收 |  | 2022-07-18 | 2022-07-23 | 6天 | 100%